## Feuil1
|  |  | lundi 3 avr 2023 | [6 empty] | lundi 10 avr 2023 | [6 empty] | lundi 17 avr 2023 | [6 empty] | lundi 24 avr 2023 | [6 empty] | lundi 1 mai 2023 | [6 empty] | lundi 8 mai 2023 |  |  |  |  | lundi 15 mai 2023 | [8 empty] | lundi 22 mai 2023 | [6 empty] | lundi 29 mai 2023 | [6 empty] | lundi 5 juin 2023 | [6 empty] | lundi 12 juin 2023
personne | Sujet | temps de travail | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Gestion De Projet |  | 16h30 | bar: lundi 3 avr 2023 L to lundi 5 juin 2023 V
Cahier des charges |  | 3h | bar: lundi 3 avr 2023 L to lundi 10 avr 2023 V
3h
PAYEN ALEXIS | Charte graphique | 0h30 | bar: lundi 10 avr 2023 M to lundi 10 avr 2023 J
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 10 avr 2023 M to lundi 10 avr 2023 J
MAZURIER Eve, DAVID Pauline | Rédaction | 1h50 | bar: lundi 3 avr 2023 L to lundi 3 avr 2023 D
| Temps réel | 1h50 | bar: lundi 3 avr 2023 L to lundi 3 avr 2023 D
Lhote Florian / Mazurier Eve | Relecture | 0h30 | bar: lundi 10 avr 2023 L
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 10 avr 2023 L
PAYEN ALEXIS | Dêpot | 0h10 | bar: lundi 10 avr 2023 V
| Temps réel | 0h10 | bar: lundi 10 avr 2023 V
WBS |  | 4h | bar: lundi 10 avr 2023 S to lundi 1 mai 2023 J
DUPUIS BRIAN | Création | 2h30 | bar: lundi 10 avr 2023 S to lundi 24 avr 2023 M
| Temps réel | 2h45 | bar: lundi 10 avr 2023 S to lundi 24 avr 2023 J
PAYEN ALEXIS | Charte graphique | 0h30 | bar: lundi 24 avr 2023 D to lundi 1 mai 2023 M
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 24 avr 2023 D to lundi 1 mai 2023 M
PAYEN ALEXIS | Dêpot | 0h10 | bar: lundi 1 mai 2023 J
| Temps réel | 0h10 | bar: lundi 1 mai 2023 J
DUPUIS BRIAN | Affichage du temps | 0h30 | bar: lundi 24 avr 2023 J to lundi 24 avr 2023 S
| Temps réel | 0h15 | bar: lundi 24 avr 2023 V to lundi 24 avr 2023 S
GANTT |  | 1h30 | bar: lundi 1 mai 2023 V to lundi 15 mai 2023 D
DUPUIS BRIAN | Conversion avec WBS | 0h50 | bar: lundi 1 mai 2023 V to lundi 8 mai 2023 M
| Temps réel | 0h50 | bar: lundi 1 mai 2023 V to lundi 8 mai 2023 M
PAYEN ALEXIS | Charte graphique | 0h30 | bar: lundi 8 mai 2023 J to lundi 15 mai 2023 S
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 8 mai 2023 J to lundi 15 mai 2023 S
PAYEN ALEXIS | Dêpot | 0h10 | bar: lundi 15 mai 2023 D
| Temps réel | 0h10 | bar: lundi 15 mai 2023 D
Tableau De Bord |  | 6h | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 22 mai 2023 V
PAYEN ALEXIS | Charte graphique | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 M to lundi 22 mai 2023 J
| Temps réel | 0h20 | bar: lundi 22 mai 2023 M to lundi 22 mai 2023 J
PAYEN ALEXIS | Dêpot | 0h10 | bar: lundi 22 mai 2023 V
| Temps réel | 0h10 | bar: lundi 22 mai 2023 V
DUPUIS BRIAN | Organiser la présentation du pilotage du projet | 3h | bar: lundi 15 mai 2023 V to lundi 22 mai 2023 L
| Temps réel | 3h10 | bar: lundi 15 mai 2023 V to lundi 22 mai 2023 M
DUPUIS BRIAN | Organiser le réel/ prévisionnel | 2h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 J
| Temps réel | 2h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 J
Bilan |  | 2h | bar: lundi 22 mai 2023 S to lundi 5 juin 2023 V
PAYEN ALEXIS | Repérage des points positif / négatif | 0h50 | bar: lundi 22 mai 2023 S to lundi 29 mai 2023 M
| Temps réel | 0h50 | bar: lundi 22 mai 2023 S to lundi 29 mai 2023 M
Lhote Florian | Recherche pour des recommandation | 0h30 | bar: lundi 29 mai 2023 J to lundi 29 mai 2023 D
Temps réel | bar: lundi 29 mai 2023 J to lundi 29 mai 2023 D
Lhote Florian | Récapitulatif du projet | 0h30 | bar: lundi 5 juin 2023 L to lundi 5 juin 2023 J
Temps réel | bar: lundi 5 juin 2023 L to lundi 5 juin 2023 J
PAYEN ALEXIS | Dêpot | 0h10 | bar: lundi 5 juin 2023 V
Temps réel
Interface |  | 1j 21h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 12 juin 2023 S
Interface graphique |  | 1j 13h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 29 mai 2023 M
DUPUIS BRIAN | controleur | 1j | bar: lundi 22 mai 2023 V to lundi 29 mai 2023 M
Temps réel
programme de l'interface |  | 13h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 22 mai 2023 V
HLayout de gauche |  | 3h | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 S
VLayout de droite |  | 1h30 | bar: lundi 15 mai 2023 J to lundi 15 mai 2023 S
DUPUIS BRIAN | Widget bouton | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 J
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 J
DUPUIS BRIAN | Widget radioCall | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 V
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 V
DUPUIS BRIAN | Widget bouton | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 S
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 S
VLayout de gauche |  | 1h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 M
Lhote Florian | Widget bouton | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L
DUPUIS BRIAN | Widget radioCall | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 M
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 M
DUPUIS BRIAN | Widget bouton | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 M
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 M
VLayout de milieu |  | 4h30 | bar: lundi 15 mai 2023 D to lundi 22 mai 2023 J
DUPUIS BRIAN / Lhote FLorian | Widget QlineEdit | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 D
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 15 mai 2023 D
DUPUIS BRIAN / Lhote FLorian | Widget QlineEdit | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 L
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 L
DUPUIS BRIAN / Lhote FLorian | Widget QlineEdit | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 M
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 M
DUPUIS BRIAN /Lhote FLorian | Widget QlineEdit | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 M
| Temps réel | 0h30 | bar: lundi 22 mai 2023 M
DUPUIS BRIAN / Lhote FLorian | Widget Image | 2h | bar: lundi 22 mai 2023 J
| Temps réel | 2h | bar: lundi 22 mai 2023 J
VLayout de droite |  | 6h | bar: lundi 22 mai 2023 V to lundi 29 mai 2023 M
DUPUIS BRIAN | Widget | 6h | bar: lundi 22 mai 2023 V
Temps réel | bar: lundi 22 mai 2023 V; lundi 29 mai 2023 M
PAYEN Alexis | Dépôt | 0h10 | bar: lundi 29 mai 2023 M; lundi 12 juin 2023 S
Temps réel
DUPUIS BRIAN / PAYEN Alexis | Changement de langue | 8h | bar: lundi 22 mai 2023 S to lundi 29 mai 2023 L
Temps réel | bar: lundi 22 mai 2023 S to lundi 29 mai 2023 L
SQL |  | 2j 4h30 | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 12 juin 2023 V
Transformation des données |  | 7h | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 S
Lhote Florian / Mazurier Eve | Récupération des données | 2h | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 M
| Temps réel | 2h | bar: lundi 15 mai 2023 L to lundi 15 mai 2023 M
Lhote Florian / Mazurier Eve/ Payen Alexis | Triage des données | 4h | bar: lundi 15 mai 2023 M to lundi 15 mai 2023 J
| Temps réel | 4h | bar: lundi 15 mai 2023 M to lundi 15 mai 2023 J
Lhote Florian / Mazurier Eve | Normalisation des données | 1h | bar: lundi 15 mai 2023 V to lundi 15 mai 2023 S
Temps réel | bar: lundi 15 mai 2023 V to lundi 15 mai 2023 S
Modélisation des données |  | 6h | bar: lundi 15 mai 2023 D to lundi 22 mai 2023 M
MLD/MCD |  | 6h | bar: lundi 15 mai 2023 D to lundi 22 mai 2023 M
PAYEN Alexis | MLD | 3h | bar: lundi 15 mai 2023 D to lundi 22 mai 2023 L
Temps réel | bar: lundi 15 mai 2023 D to lundi 22 mai 2023 L
PAYEN Alexis | MCD | 3h | bar: lundi 22 mai 2023 M to lundi 22 mai 2023 M
Temps réel | bar: lundi 22 mai 2023 M to lundi 22 mai 2023 M
Intégration des données sur une BDD |  | 8h | bar: lundi 22 mai 2023 J to lundi 29 mai 2023 M
Mazurier Eve | Création de la base de données | 8h | bar: lundi 22 mai 2023 J
Temps réel | bar: lundi 22 mai 2023 J
Mazurier Eve | Création Tuples | 4h | bar: lundi 29 mai 2023 L to lundi 29 mai 2023 M
Temps réel | bar: lundi 29 mai 2023 L to lundi 29 mai 2023 M
Lhote Florian | Implémentation Tuples | 1h | bar: lundi 29 mai 2023 M
Temps réel | bar: lundi 29 mai 2023 M
Mazurier Eve | Création relation | 2h | bar: lundi 22 mai 2023 V to lundi 22 mai 2023 S
Temps réel | bar: lundi 22 mai 2023 V to lundi 22 mai 2023 S
Mazurier Eve | Implémentation relation | 1h | bar: lundi 22 mai 2023 D
Temps réel | bar: lundi 22 mai 2023 D
Test des données |  | 8h | bar: lundi 29 mai 2023 J to lundi 5 juin 2023 V
PAYEN ALEXIS | Test de la base de données | 2h | bar: lundi 29 mai 2023 J
Temps réel
Mazurier Eve | Exploitation de la base de données | 6h | bar: lundi 29 mai 2023 V to lundi 29 mai 2023 D
Temps réel
Visualisation des données |  | 7h30
PAYEN ALEXIS /Mazurier Eve | Trier les données | 3h | bar: lundi 5 juin 2023 L
Temps réel
Mazurier Eve | Trouver les données intéressantes pour le client | 1h30 | bar: lundi 5 juin 2023 M to lundi 5 juin 2023 M
Temps réel
Mazurier Eve | Création du schéma | 3h | bar: lundi 5 juin 2023 J to lundi 5 juin 2023 V
Temps réel
Livrable |  | 16h | bar: lundi 5 juin 2023 S to lundi 12 juin 2023 V
Lhote Florian | Document texte | 8h | bar: lundi 12 juin 2023 L to lundi 12 juin 2023 M
Temps réel
PAYEN ALEXIS / Mazurier Eve | Rédaction du document | 8h | bar: lundi 12 juin 2023 M
Temps réel
PAYEN ALEXIS | MLD/MCD | 0h30 | bar: lundi 12 juin 2023 M
Temps réel
Mazurier Eve | Tables des illustrations / tables des matières | 2h | bar: lundi 12 juin 2023 M
Temps réel
Mazurier Eve | Des dataviz accompagnés d'une interprétation | 3h | bar: lundi 12 juin 2023 M
Temps réel
PAYEN ALEXIS | Introduction / conclusion | 0h30 | bar: lundi 12 juin 2023 J to lundi 12 juin 2023 V
Temps réel
Mazurier Eve | Création du fichier SQL avec tuples et relations | 8h | bar: lundi 5 juin 2023 S to lundi 5 juin 2023 D
Temps réel